КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «Ужурский район 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  | «Юный фермер - как школьный зоотерапевт» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА |  |  | РССМ |  |  |  |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) |  |  | У детей с ОВЗ в нашей школе возникают проблемы страха при общении в социальной и бытовой сфере, неуверенность в принятии каких либо решений. Для решения этих проблем необходимо на базе школы создать условия для реализации программы «Использование зоотерапии в работе с детьми ОВЗ». |  |  |  |  |  |  |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА |  |  | На базе МБОУ «Малоимышская СОШ» силами обучающихся, родителей и педагогов запущена в эксплуатацию мини ферма по выращиванию кроликов, кур, индюков, уток, гусей и голубей. В МБОУ «Малоимышская СОШ» обучается 119 учащихся, к сожалению и это тенденция повсеместная, ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ. На данный момент в школе 25 учащихся с ограниченным здоровьем, практически каждый пятый в школе ребенок, плюс 5 детей инвалидов детства.В школе была разработанаобразовательная программа по теме «Использование зоотерапии в работе с детьми с ограниченными возможностями». Данная тема была выбрана не случайно. Данный проект «зоотерапия» поможет детям преодолеть страхи и неуверенность, оказать значительное благоприятное воздействие на школьников с невротическими, психическими заболеваниями, с задержкой умственного развития. Особенность проекта заключается в том, что в нем участвуют дети и с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Любой живой уголок, созданный в условиях обычной школы , может служить базой для проведения занятий. Для этого необходимо наличие отдельного помещения, в котором будут размещены животные, и специалиста, который бы за ними ухаживал. В условиях нашей фермы дети могут не только познакомиться с животными, но и в течение продолжительного времени наблюдать за их поведением, ухаживать за своими любимцами. |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | Создание на базе МБОУ «Малоимышская СОШ» животноводческой фермы отдельного миникоплекса для размещения и ухаживания за животными «ПОНИ» для реализации образовательной программы «Зоотерапии в работе с детьми с ОВЗ» |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |  |  | 1.Подготовить необходимые ресурсы для создания миникомплека «ПОНИ»; 2. Создать коневодческий мини комплекс; 3.Организовать постоянную деятельность мини комплексана территории МБОУ «Малоимышская СОШ»; 4. Обучить ребят основампредпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса. |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | Действие |  |  | Срок |  | Ответственный |  |
|  |  |  | Создание инициативной группы заинтересованных в проекте лиц. Зона ответственности |  |  | 25.04.2018 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Согласование всех необходимых организационных вопросов |  |  | 26.04.2018 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Обучение по технике безопасности. Подготовка строительной площадки |  |  | 04.06-08.06 |  | Специалисты районного управления образования, специалиста школьного ЖКХ «Забота» стройотряд |  |
|  |  |  | Приобретение, подвоз разгрузка, складирование строительных материалов |  |  | 11.06- 13.06 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. стройотряд |  |
|  |  |  | Земляные работы (уравнивание дерна, дренаж, крепление фундамента, выкапывание ям) |  |  | 14.06 - 8.07 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. стройотряд |  |
|  |  |  | Укладка потолка под навеса |  |  | 9.07-13.07 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Возведение стропил, строительство крыши |  |  | 16.07-17.07 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Устройство стропил и заборов |  |  | 18.07-20.08 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Вкапывание столбов для летней веранды |  |  | 23.07-25.07 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Обшивка летней веранды |  |  | 26.7-27.07 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Укладка окон летней веранды |  |  | 30.07-31.07 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Укладка потолка |  |  | 1.08-3.08 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Установка дверей фермы и летней веранды |  |  | 6.08 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Установка печи для обогрева |  |  | 13.08-15.08 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Монтаж освещения |  |  | 16.08-17.08 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Установка оборудования необходимого для производственного процесса на ферме |  |  | 20.08-22.08 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Провести комиссионный анализ обследование и результат выполненных работ |  |  | 23.08-24.08 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Завоз животных. Начало производственного процесса |  |  | 27.08-30.08 |  | Руководитель проекта Кузнецова Х.А. |  |
|  |  |  | Торжественная организация ввода в эксплантацию фермы с участием заинтересованных в проекте лиц. |  |  | 31.08 |  | Учащиеся, учителя, родители, спонсоры. |  |
|  |  |  | Начало производственного процесса |  |  | С 1 сентября 2019г. |  | МБОУ «Малоимышская СОШ» |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | С 25.04.2019 - 31.09. 2019 года. |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА |  |  | 1.Школьники и преподаватели Малоимышской школы. 2. Специалисты ЗАО «Искра», ЗАО «Солгонское». 3. Преподаватели и научные сотрудники Красноярского аграрного университета. 4. Родители обучающихся. 5. Жители села Малый Имыш. |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА |  |  | 1.Создание на базе школьной фермыотдельного миникоплекса для размещения и ухаживания за животными «ПОНИ» для реализации программы «Зоотерапии в работе с детьми с ОВЗ» 2. Участие всех школьников в производственных процессах школьной фермы -119 человек. 3. Привлечение родителей обучающихся, населения, специалистов хозяйств у нас в районе и в соседних районах в популяризации программы «Зоотерапия в работе с детьми с ОВЗ». 4. Обучение учащихся 9-11классов (18 человек) основам предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного комплекса. |  |  |  |  |  |  |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село) |  |  | МБОУ «Малоимышская СОШ», Ужурский район, село Малый Имыш |  |  |  |  |  |  |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? |  |  | Ужурский, Балахтинский, Новоселовский районы |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование расходных материалов и услуг |  | Цена за ед., руб |  | Количество, шт/усл. | Общая стоимость, руб. |  |  | Источник цены |
|  | Доска заборная |  | 7500 руб. за куб. |  | 2 куба. | 15000 руб. |  |  | ЧП «Твой дом» |
|  | Плаха |  | 9500 руб. за куб. |  | 0.5 куб | 4750 руб. |  |  | ЧП «Твой дом» |
|  | Тес |  | 9500 руб.за куб |  | 0.5 куба | 4750 руб. |  |  | ЧП «Твой дом» |
|  | Профильный лист |  | 250 руб. за 1 кв2 |  | 10 кв2 | 2500 руб. |  |  | ЧП «Твой дом» |
|  | Столбики (лиственные) |  | 320 руб. за 1 шт. |  | 10 шт. | 3200 руб. |  |  | ЧП «Твой дом» |
|  | Саморезы |  | 1 кг. – 300 руб. |  | 1 кг. | 300 руб. |  |  | ЧП «Твой дом» |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. |  |  | Итого:30000 руб. |  |  |  |  |  |  |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ |  |  | Администрация Малоимышского сельского совета. Специалисты районного управления образования. Специалист школьного ЖКХ «Забота». Гравий, песок, щебенка, финансирование на приобретение животных – ПОНИ. Земля, школьный приусадебный участок (оформленный и поставленный на учет) Здание и ресурс школы для создания системы непрерывного агробизнесобразования Преподаватели, родители, рабочие по обслуживанию зданияФинансирование на приобретение ПОНИ и сбруи. ЗАО «ИСКРА» Поддержка Администрации Малоимышского сельского совета Технологические специалисты узкого профиля, преподаватели Агроуниверситета Необходимые комбикорма ЗАО «ИСКРА». |  |  |  |  |  |  |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |  | Кузнецова Христина Андреевна |  |  |  |  |  |
| Дата рождения |  |  |  | 06.12.1990 |  |  |  |  |  |
| Номер телефона |  |  |  | 89676116587 |  |  |  |  |  |
| Электронная почта |  |  |  | moumalim@mail.ru |  |  |  |  |  |
| Ссылка на профиль в социальных сетях |  |  |  | https://vk.com/id99912413 |  |  |  |  |  |
| Место учебы/работы |  |  |  | МБОУ «Малоимышская СОШ» |  |  |  |  |  |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  | Дата рождения |  | Номер телефона, электронная почта |  |  | Место учебы/работы |  |  |
| Шкуратова Полина Сергеевна |  | 05.10.2002 |  | 89631836361 |  |  | МБОУ «Малоимышская СОШ» |  |  |
| Елфимов Дмитрий Юрьевич |  | 19.01.2002 |  | 89131845725 |  |  | МБОУ «Малоимышская СОШ» |  |  |
| Пентак Виктория Алексеевна |  | 19.06.2001 |  | 89509850695 |  |  | МБОУ «Малоимышская СОШ» |  |  |