Управленческая практика

«Коллективные способы обучения учащихся – средство повышения образовательных результатов»

Актуальность

Школа  находится в списке образовательных организаций с низкими образовательными результатами. С целью повышения качества работы с результатами принято решение  на уровне муниципалитета и образовательного учреждения вступить в Концепцию развития сельских районов Красноярского края. Она призвана ответить на вызовы развития обучения, предлагая механизм реализации государственных требований (федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, профессионального стандарта и др.) и общественных ожиданий. В соответствии с новыми  ориентирами в построении обучения: нефронтальные занятия, индивидуальные маршруты и программы обучающихся, всеобщее сотрудничество участников обучения (указанными в Концепции) это новая образовательная среда.  Такая образовательная среда позволяет каждому получать индивидуальные образовательные результаты через разнообразные, специально организованные и стихийные кооперации с другими (детьми и взрослыми).

Коллектив образовательной организации  разработал проект внедрения КСО в школе в 2018-2019 г

С целью создания новой образовательной среды и повышения качества образования в МБОУ «Малоимышская СОШ» следует внедрить новую методику коллективных способов обучения.

Решить систему задач:

1) Организовать обучающие методические  семинары для педагогов по овладению методиками коллективных способов обучения.

2)Обеспечить участие педагогического коллектива в муниципальных и краевых мероприятиях по внедрению КСО в образовательный процесс.

3) Организовать опытно-конструкторскую разработку и применение различных вариантов обучения на базе ОО.

4) Обеспечить нормативно-правовое обустройство новых практик.

План деятельности

| № | Тема | Сроки | Ответственный |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Овладение методиками обучения |  |  |  |  |  |
| 1 | Районный семинар – практикум «Коллективные способы обучения по ИОП» | Сентябрь |  | Директор ИМО, инициативная группа педагогов | Учителя освоили методики: взаимотренаж, взаимообмен заданиями, методики ВПТ и ВПЗ, методику Ривина и обратную методику Ривина, методику разучивания стихов и др |
| 2 | Методики коллективных способов обучения | Сентябрь |  | Методист школы Винтер Н.А., педагоги |  |
| 3 | Структура организации деятельности учительской кооперации по реализации технологии КСО | Октябрь |  | Методист школы Винтер Н.А., педагоги |  |
| 4 | Методика разработки дидактических, раздаточных, демонстрационных материалов для реализации проб | В течение года |  | Методист школы Винтер Н.А., педагоги | Овладение умением разрабатывать дидактический материал для организации проб |
| 5 | Внедрение методик в практику на уроках | В течение года |  | Педагоги школы | Отработка методик, понимание и применение учащимися |
| - Участие в районных и краевых мероприятиях |  |  |  |  |  |
| 1 | Семинар «РВГ во 2-й половине дня»: группы допонимания» на учебном предмете «Математика. 5 класс» | Октябрь | Директор ИМО |  | Пакет документов и понимание структуры работы по организации пробы |
| 2 | Конструирование вариантов обучения, основанного на индивидуальных программах | 4-8.02.2019 | Институт повышение квалификации |  | Разработка варианта «День без классов и уроков» |
| 3 | Описание опыта реализации Концепции развития школьного обучения 1-5.04.2019 Будут обсуждаться и оформляться статьи в центральные педагогические журналы, а также доклады на конференцию «Дидактика коллективного способа обучения» | 1-5.04.2019 | Институт повышение квалификации |  | Будут обсуждаться и оформляться статьи в центральные педагогические журналы, а также доклады на конференцию «Дидактика коллективного способа обучения» |
| 4 | Участие в районных заседаниях по внедрению КСО | В течение года | Зам по УВР, методист, школьная кооперация |  | Установки на работу, обогащение знаний, презентация опыта |
| - Образовательные пробы КСО в школе |  |  |  |  |  |
| 1. | Практическая проба№1 «РВГ во 2-й половине дня»: группы допонимания» на учебном предмете «Математика. 4-6 классы НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА» | Октябрь | Учительская кооперация, зам. по УВР, методист |  | 1. Восполнение пробелов в обучении. 2. Обеспечение освоения новых знаний (для обучающихся, пропустивших или не освоивших учебный материал по конкретному блоку). 3. Организация внеурочной деятельности по интеллектуальному направлению. 4. Повышение качества предметных и метапредметных планируемых результатов. |
| 2 | Проба №2 «РВГ во 2-й половине дня»: группы допонимания» на учебном предмете «Математика. 4-9 класс» | Декабрь | Учительская кооперация, зам. по УВР, методист |  |  |
| 3 | Проба №3 «РВГ во 2-й половине дня»: группы допонимания» на учебном предмете «Математика. 6-9 классы «ДРОБИ» | Январь | Учительская кооперация, зам. по УВР, методист |  |  |
| 4 | Проба №4 «День без классов и уроков» на материале программы «Агробизнес образование» | Март | Учительская кооперация, зам. по УВР, методист |  | Повышение качества образования по «сельскохозяйственной грамотности» |
| - Нормативно-правовое обустройство практики |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка дидактических, раздаточных и демонстрационных материалов | В течение года (по мере необходимости) |  | Учительская кооперация, зам. по УВР, методист | Пакеты документов для реализации практики, отчеты, видеоролики |
| 2 | Рабочие заседания учительской кооперации | В течение года |  | Учительская кооперация, зам. по УВР, методист | Планирование проведения практики, распределение функционала |
| 3 | Формирование отчёта, анализа работы за год | Июнь |  | Учительская кооперация, зам. по УВР, методист | Отчет о реализации проекта |

Критерии оценки эффективности

- 30% педагогов овладели новыми методиками обучения

- Не менее 20% учителей  используют методики на уроках.

- Отмечена положительная динамика освоения тем учащимися, вынесенных на организацию проб.

- Не менее 50% удовлетворенность учащихся проводимыми мероприятиями.

- Разработано и выставлено на сайте школы нормативно-правовое обеспечение практических проб

- Подготовлены отчеты и видеоролики.