Управленческая практика

- «Формирование читательской грамотности как успешное условие социализации обучающихся»

АКТУАЛЬНОСТЬ выбранной темы проекта обусловлена тем, что выпускники школ сегодня должны обладать не только определенным набором предметных умений, знаний, но быть готовыми к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Такое развитие личности обучающегося задает особые требования к уровням образования: начального, основного и среднего. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к содержанию и планируемым результатам освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО) в качестве результата рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных действий (далее - УУД). Особое место среди метапредметных УУД занимает чтение и работа с информацией. Успешное обучение в начальной и основной школе невозможно без сформированности у обучающихся читательской грамотности. Читательская грамотность, понимаемая  как способность учащихся к осмыслению текстов различного содержания и формата, как  способность к использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях, в том числе и для  достижения своих целей, расширения  знаний и возможностей, становится значимым результатом начального образования.

В условиях введения ФГОС в основной школе актуальность проблемы низкой читательской грамотности обучающихся также нельзя недооценивать. От того, как понимают информацию и умеют с ней  работать современные школьники, зависит формирование основ их читательской компетенции. Показательно: как только в педагогическом коллективе заходит речь о проблеме читательской грамотности обучающихся, основные претензии коллег слышатся в адрес именно учителей начальных классов и учителей русского языка и литературы. Однако на самом деле эта проблема выходит далеко за рамки названных выше предметов, и только общие усилия учителей-предметников в решении проблемы смогут стать необходимым условием для  формирования читательской грамотности.

Кроме того, проблема формирования у обучающихся потребности в систематическом чтении и читательской грамотности сегодня становится как никогда актуальной в связи с введением итогового сочинения как условия допуска к государственной итоговой аттестации (ЕГЭ в 11 классе). Именно «читательский багаж» обучающегося является базой для написания качественного текста итогового сочинения.

ПРОБЛЕМА, РЕШАЕМАЯ ЗА СЧЕТ ПРОЕКТА: низкий уровень  владения читательской грамотностью обучающихся вследствие отсутствия  системного подхода к обучению чтению с пониманием.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах, а также Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в 4 классах свидетельствует о том, что выполнение текстовых заданий ВПР, ОГЭ, ЕГЭ вызывают серьезные затруднения у обучающихся. Основной причиной таких показателей является низкий уровень читательской компетенции выпускников начального, основного и среднего уровней образования. Кроме того, на понижение уровня читательской грамотности по результатам диагностики при переходе из начальной в основную школу влияет отсутствие преемственности между уровнями образования, в том числе и по вопросам формирования читательской компетенции обучающихся. Если в школе будет действительно создана система  организационно-педагогических условий для формирования и развития читательской грамотности, то в определенной степени повысится общеинтеллектуальный уровень обучающихся, что отразится на результатах ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Идея проекта «Формирование читательской грамотности как успешное условие социализации обучающихся» заключается в том, чтобы,

- во-первых, потребность в формировании читательской компетенции была осознана всеми участниками образовательных отношений (учителями, обучающимися, их родителями  и т.д.);

- во-вторых, создать на уровне школы жизнеспособную систему, в рамках которой бы действовали единые подходы, требования, методы, инструменты по формированию и мониторингу читательской грамотности как залога успешности выпускников школы в социуме.

Проект в целом рассчитан на 1 год.

- Коллектив образовательной организации  разработал проект внедрения «Формирование читательской грамотности как успешное условие социализации обучающихся»

в школе в 2018-2019 г

Цель: создание условий для формирования повышения уровня читательской грамотности в школе

Решить систему задач:

1)Способствовать формированию основ читательской грамотности, читательских и речевых умений;

2) Развивать у учащихся потребность в чтении как в источнике дальнейшего личностного совершенствования;

3) Апробация и внедрение новых форм, методов, технологий и средств обучения;

4) Подобрать комплекс заданий  и создать базу методических и дидактических материалов, направленных на формирование читательской компетентности;

5) Подготовка и распространение методических разработок.

6)Консолидировать усилия учителей, родителей, библиотекарей в деле повышения престижа чтения, развивать семейное чтение.

План деятельности

| Название этапа | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный | - Создание проектной группы, распределение функционала. - Подбор и разработка входящей и итоговой диагностик. - Оценка возможностей и ресурсов -Изучение методической литературы | Сентябрь 2018 | Проектная группа |
| 2 этап. Основной. | Изучение результатов читательской грамотности на основе краевых и комплексных диагностических работ. | Сентябрь | Педагоги школы |
|  | Подбор технологий и методик смыслового чтения. Выработка стратегии, плана действий, технологий обучения чтению. | Сентябрь октябрь | Проектная группа |
|  | Внедрение методик в урочную и внеурочную деятельность. | Октябрь- апрель | Проектная группа, педагоги и библиотекарь школы |
|  | Предварительный итоговый мониторинг. Сравнительный анализ результатов стартовой и итоговой диагностики по классам | Апрель май | Проектная группа |
|  | Подведение предварительных итогов. Оценка эффективности проекта | Июнь | Проектная группа Администрация школы |
|  | Внесение корректировок в систему мероприятий | В течение года по необходимости | Проектная группа |
|  | Создание банка заданий, методических рекомендаций с приложением фрагментов занятий | В течение года | Проектная группа |
|  | Распространение опыта работы | Апрель - июнь | Педагоги школы, проектная группа |

Внедрение методик в урочную и внеурочную деятельность.

| № | Содержание работы |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1этап | Использование на уроках технологий, методов и приемов, направленных на формирование читательской грамотности |  | В течение всего времени | Педагоги школы, проектная группа |
|  | Распространение опыта работы. Открытые уроки, мастер классы, семинары, круглые столы для педагогов школы (района) |  | Апрель | Проектная группа |
| Механизмы реализации проекта на основном этапе 1) информирование и привлечение родителей; 2) создание уголков чтения в классных кабинетах; 4) разработка и ведение единых дневников внеклассного чтения; 3) создание в библиотеке книжных выставок и «рекламных» полок – книги пользующиеся спросом; 4) проведение общешкольной Недели чтения (2 раза в год); 5) интегрированный урок литературное чтение и английский язык; 6) организация работы школьных тематических конкурсов и фестивалей по чтению; 7) организация внешкольной деятельности (организация совместной работы с сельской библиотекой); 8) проведение общешкольного проекта «Читающая семья» |  |  |  |  |
| 3 этап Рефлексии и подведения итогов |  | Итоговый мониторинг | Апрель | Проектная группа |
|  |  | Анализ динамики читательской грамотности | Апрель | Проектная группа |
|  |  | Составление методических рекомендаций. Итоговый отчет по проекту | Май | Проектная группа |
|  |  | Презентация опыта работы | Апрель май | Проектная группа |

Критерии эффективности

- 30%  педагогов владеют методиками смыслового чтения.

- повысился % успешности  выполнения работ по читательской грамотности и смысловому чтению.

- запланированные мероприятия выполнены не менее чем на 70 %.

- удовлетворенность учащихся и их родителей проделанной работой положительная.