Утверждено

Директор _____________

Ильина С.Н.

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального общеобразовательного учреждение

«Малоимышская средняя общеобразовательная школа»

Ужурского района

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ:  на основании приказа Мин.обр. и НРФ от 06.10.2009 года №373

«Об утверждении  и введении действия федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

возникла  необходимость модернизации образовательной системы с целью

приведения ее в соответствии с требованиями нового ФГОС.

ЦЕЛИ:           создание условий для перехода на ФГОСы.

ЗАДАЧИ:

- создание рабочей группы.

-  создание модели образовательной среды, обеспечивающей

организации внеурочной  деятельности.

- разработка и утверждение основной образовательной программы.

- изменение нормативно - правовой базы (приведение в соответствии с

требованиями   ФГОС  локальных  актов, устава, положений,

должностных инструкций).

- осуществление повышения квалификации педагогов.

- приведение в соответствии с требованиями ФГОС и новыми

квалификационными  характеристиками должностных инструкций

работников.

- определение списков учебников и учебных пособий.

- планирование финансовых, материально- технических условий.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ:   директор

зам. директора по УВР

зам.директора по ВР

зам.директор по АХЧ

учителя начальных классов

социальный педагог

бухгалтер

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

- приведена в соответствие нормативная база ОУ

- разработана  ОПП НОО образовательного учреждения

- изменена  нормативно - правовая база (приведены в соответствии с

требованиями   ФГОС  локальные  акты, устав, положения,   должностные инструкции).

- соответствие списка учебников и учебных пособий для начальной школы ФГОС НОО

- установлена заработная плата и прочие выплаты работникам ОУ в соответствии с НСОТ

- разработана модель организации образовательного процесса с учетом внеурочной

деятельности

- включены в план методической работы вопросы введения ФГОС НОО

- повышена квалификация учителей

- организовано финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

- материально-техническая база соответствует введению ФГОС НОО

- проведены организационные мероприятия по  введению ФГОС НОО

- организовано информационное обеспечение введения ФГОС НОО

Предполагаемые изменения в системе образования образовательного учреждения.

-Понимание учителями  сущности   ФГОС, осознание  своего статуса.

-Изменение образовательного пространства (условий, методов и подходов преподавания,

материально- технической базы и др.)

-Изменение образовательной среды  под влиянием новых условий.

Принятые обозначения:     А.к. – административная команда.

Р.г.  – рабочая группа.

-

| Мероприятия | Планируемые результаты | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно – управленческое направление |
| Создание рабочей группы - изучение образовательного пространства (условия, формы работы, результаты, технологии) - составление модели образовательной среды ОУ - создание программы действий рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы - подготовительный этап проекта - проект перехода на новый ФГОС План работы. | Октябрь (последняя неделя) Ноябрь (последняя неделя) Декабрь (1 декада) | Директор, завуч по УВР, завуч по ВР, методист, соц.педагог. Р.г. |
| Изменение смет перераспределение финансов по статьям с учетом ФГОС. | Измененные сметы | Ноябрь (первая неделя) | А.к. |
| Поиск спонсоров | Дополнительное финансирование | С октября до августа 2010 г. | Директор. |
| Организационно – просветительская работа с родителями. | Принятие родителями стандарта. | Апрель (3 неделя) | А.к. |
| Экспертиза готовности школы к введению ФГОС. | Экспертное заключение о готовности школы к переходу на ФГОС | май | Директор, зам.директора по УВР ВР |
| Педсовет по представлению результатов деятельности рабочей группы по переходу на ФГОС | Понимание коллективом школы результатов деятельности при переходе на ФГОС | апрель | Р.г. |
| Методическое направление |
| Экспертиза УМК | Заключение о соответствии. | Апрель (последняя неделя) | Учителя нач.классов, зам.директора по УВР. |
| Формирование заявки на приобретение учебников. | заявка | апрель | Зам. по УВР. |
| Методическая поддержка учителей: -составление копилки методических рекомендаций - обеспечение доступа Интернет ресурсов. | Материалы для учителя по составлению раб.программы. | Май (2 декада) | Р.г. |
| Организация семинаров ФГОС | Понимание новых стандартов. | декабрь, январь, февраль. | А.к. |
| Разработка материала для изучения потребностей родителей | Инструментарий изучения потребностей. | Апрель (2 неделя). | А.к. |
| Создание положения о рабочей программе. | Положение. | Апрель (1 неделя) | Р. г. |
| Разработка рабочей программы | Рабочая программа по русскому языку, математике. | Май (1 декада) | Учителя нач.классов. |
| Нормативно- правовое направление. |
| Изучение образовательных дефицитов. | Образовательные запросы. | Декабрь (2 неделя) | Экспертная группа (директор, завуч по УВР, завуч по ВР, зам.директора по АХЧ, учитель нач. классов. |
| Изменение нормативно – правовой базы -утверждение основной образовательной программы НОО, -локальных актов, -нового устава, -программы развития, -положение о стимулирующих надбавках. | Основная образовательная программа, локальные акты, программа развития, устав, положение о стимулирующих надбавках. | Декабрь- январь. | Директор, завуч по УВР, завуч по ВР, методист, соц.педагог, педагоги доп.образования. |
| Подготовка к лицензированию к доп. образованию. | Программы доп.образования | Март (1 декада) | Педагоги доп.образования, завуч по ВР. |
| Разработка годового плана. | Годовой план. | Апрель. | Администрация. |
| Разработка учебного плана. | Учебный план ОУ. | Июнь. | Зам.директора по УВР. |
| Внесение изменения в устав ОУ. | Устав ОУ. | Август. | Директор ОУ. |
| Кадровое направление |
| Анализ кадрового состава, и педагогических дефицитов. | Справка о состоянии кадрового состава. | Декабрь (4 неделя). | Директор ОУ. |
| Оформление заказа на повышение квалификации | План – график на аттестацию. | Январь (1 неделя). | Зам. директора по УВР. |
| Доукомплектование кадров. | Комплектация кадров по штатному расписанию | В течение учебного года. | Директор. |
| Информационное направление |
| Изучение общественного мнения. | Анализ запросов. | Март (3 неделя). | Соц.педагог. |
| Оснащение сайта ОУ информацией о ФГОС | Проект перехода на ФГОС | Апрель (4 неделя) | А. к. |