Утверждаю

Директор МОУ

«Малоимышская СОШ

______________Ильина С.Н.

Проект перехода на ФГОС

МОУ  «Малоимышская СОШ»

Проблема: необходимость модернизации образовательной системы с целью приведения ее в соответствие с требованиями нового ФГОС

Задачи:

- создание нормативно-правовой базы для перехода на ФГОС;

- методическое, информационное, материально- техническое и финансово-экономическое обеспечение процесса внедрения ФГОС;

- формирование кадрового потенциала для реализации стандартов нового поколения.

Подготовительный этап:

- на начальном этапе в ОУ была сознана рабочая группа, которая занялась исследованием ситуации (условий) в школе, с целью проектирования действий, необходимых для введения ФГОС. Участники данной группы достаточно информированы о концепции, содержании и условиях реализации ФГОС второго поколения, имеют представление об особенностях проектной деятельности (целях, этапах, требованиях к промежуточным и окончательным результатам, их оформлению и т.д.).

- группа проанализировала ситуацию в школе:

Определение необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в  школе

| Компоненты образовательного процесса |  | Показатели ресурсного обеспечения образовательного процесса |  |  |  | Решение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требования новых ФГОС |  | В наличие в образовательном учреждении |  |  |  |  |  |
| Общие требования к условиям «Что необходимо изменить в существующей образовательной системе, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью, определяемой ФГОС?» определили, что необходимы изменения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в образовательных целях; - в учебном плане; - в содержании учебных программ и программ внеучебной деятельности; - в образовательных технологиях; - в условиях реализации образовательных программ; - в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  | Образовательная программа в ОУ; учебный план; учебные программы и программы внеучебной деятельности; образовательные технологии; условия реализации ООП; обеспечение предметных, метапредметных и личных результатов. |  |  |  | Переработать в соответствии со стандартами; внести коррективы; привести в соответствие с требованиями ФГОС; внедрять в учебный процесс активные методы обучения и современные педагогические технологии; создать необходимые условия для реализации ООП; обеспечить нормативное сопровождение к структуре и результатам освоения ООП |  |  |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укомплектованность ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками | Наличие квалификационной категории в соответствии с занимаемой должностью |  |  |  | Начальная ступень – нет учителя английского языка; основная школа – нет учителей английского языка и музыки; средняя школа - нет учителей английского языка и музыки; узкие специалисты – психолог, логопед отсутствуют. |  |  | Найти квалифицированные кадры на существующие вакансии (или переквалифицировать) |  |
| Уровень педагогического образования | Наличие профессионального образования |  |  |  | высшее; 21. средне-специальное; 5. обучаются в ВУЗах; 2. | Проводить политику, повышающую уровень образования педагогов |  |
| Уровень квалификации педагогических и иных работников учреждения | Соответствие квалификационным характеристикам и занимаемой должности. |  |  |  | высшая категория; 1. I категория; 11. II категория; 9. 12 разряд и ниже; 6. | Оказать методическую помощь педагогам в повышении квалификации (в соответствии с новой аттестацией, кадров без категории не должно быть) |  |
| Освоение работниками профессиональных основных образовательных программ (курсы ПК) | Непрерывность профессионального развития работников ОУ. |  |  |  | 97% учителей имеют соответствующие курсы повышения квалификации. |  |  | Обеспечить прохождение курсов - 100% |  |
| Учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность учителя обеспечение деятельности учителя информационными ресурсами (учебные программы, учебники, методические пособия, мультимедийные пособия, учебно-наглядное оборудование) | Наличие электронных ресурсов, обеспечивающих деятельность учителя начальных классов |  |  |  | ОУ обеспечено УМК – 100%; минимальное количество электронных ресурсов; устаревшее учебно-наглядное оборудование |  |  | Обеспечить учителей ЭОР и учебно-наглядным оборудованием , в соответствии с УМК |  |
| Укомплектованность библиотеки | Печатные ресурсы, ЭОР по предметам, дополнительная литература |  |  |  | Обеспеченность: ЭОР-20%; печатные ресурсы-50%; дополнительная литература: 80% |  |  | Обеспечить библиотечный фонд недостающими ресурсами. |  |
| Обеспеченность ОУ доступом к информационно-методическим фонда, сетевым источникам информации | Наличие сетевых источников информации, доступ к информационным ресурсам |  |  |  | Имеется в учреждении |  |  | Повысить скорость работы в Интернете |  |
| Материально-технические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарно-гигиенические условия процесса обучения | Требования: к участку зданию воздушно-тепловому режиму, водоснабжению, канализации, освещению к организации учебного места и доскам, к организации учебного процесса, к организации питания. |  |  |  | Требования к участку соответствуют не в полном объеме: - не оборудована площадка для подвижных игр, - не соответствует требованиям физкультурно-спортивная зона. Требования к зданию: - здание нетиповое, поэтому не представляется возможным разделение коллектива на отдельные возрастные группы, нет отдельных рекреаций; -кабинеты по площади соответствуют наполняемости классов; - нет бассейна и отдельного спортивного зала для начальных классов; - спортивный зал и борцовский зал оборудованы не в полном объеме; -имеются санитарные узлы и места личной гигиены в соответствии с санитарными нормами; - медицинский кабинет оборудован не в полном объеме; - нет стоматолога; - нет кабинета психологической разгрузки. Требования к воздушно-тепловому режиму - нормативы температуры воздуха соответствуют норме. Требования к водоснабжению: - соответствуют норме. Освещение: - будет приведено в норму к концу учебного года. Требования к организации учебного места и доскам: - несоответствие учебного места и оборудования (предметные кабинеты: химия, физика, технология) - кабинеты начальных классов: парты не ростомерные без наклона, нет конторок, не оборудована игровая зона; - для оборудования рабочей зоны учителя имеются средства только на 1 кабинет; - 92% кабинетов оборудованы новыми досками и 100% софитами. Требования к организации учебного процесса соответствуют норме. Требования к учебным изданиям и наглядным пособиям -соответствуют норме. Требования к организации питания - имеется столовая; - питание соответствует санитарным требованиям. В целом по школе соответствует всем санитарным требованиям 100% - кабинет русского языка. |  |  |  | Составление проектно-сметной документации для ликвидации существующих недостатков. Ходатайствовать о дополнительном финансировании для проведения капитального ремонта. Зданию 45 лет, капитальный ремонт не проводился несколько десятков лет, требуется: замена крыши, окон, внутренней отделки в соответствии с требованиями СЭС. Проблема с освещением будет решена после нового года (планирование субвенций) |
| Финансовые условия | Финансирование реализации ООП не ниже установленных нормативов |  |  |  | Без привлечения плановых и дополнительных средств ОУ не в силах добиться необходимых условий в соответствии с требованиями ФГОС, |  |  |  | Составление проектно-сметной документации для выполнения требований перехода на ФГОС Вхождение школы в муниципальные, областные и федеральные проекты и программы, имеющие финансовую поддержку. Привлечение и выполнение грантов. |

Изучив условия, был определен алгоритм действий.

Алгоритм введения ФГОС общего образования в школе

Этап 5

Этап 4

Этап 3

Этап 2

Этап 1

Процедура № 2

Постановка задачи перед рабочей группой и распределение обязанностей  в ней

Процедура № 4

Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ и распределении учебного времени

Процедура № 1

Издание приказа о создании Совета по введению ФГОС  и рабочей группы

Процедура № 3

Определение необходимых изменений в образовательных целях

Процедура № 5

Определение необходимых изменения в  содержании образовательных программ

Процедура № 6

Определение необходимых изменений  в технологиях обучения и воспитания.

Процедура № 7

Определение необходимого ресурсного обеспечения и изменений условий образовательной деятельности

Процедура № 9

Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач

Процедура № 8

Определение необходимых изменений в  способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов.

Процедура № 10

Разработка проектов изменений  в образовательной системе школы

Процедура № 11

Экспертиза проектов изменений  в образовательной системе школы

Процедура № 15

Формирование организационного механизма контроля процессов  модернизации образовательной системы школы

Процедура № 16

Осуществление изменений в образовательной системе школы

Процедура № 12

Разработка планов-графиков реализации проектов  изменений  в образовательной системе школы

Процедура № 13

Экспертиза планов-графиков реализации проектов  изменений  в образовательной системе школы

Процедура № 14

Построение общего плана графика модернизации образовательной системы школы

Затем был рассмотрен порядок ведения стандарта по основным направлениям:

- нормативное

- организационное

- информационное

- финансово-экономическое

- кадровое

- материально-техническое

Нормативно-правовая база

- Приказ МОН РФ «О введении ФГОС НОО»

- Нормативные правовые акты субъектов РФ

- Примерная ООП НОО

- Федеральные требования

- Положение о Координационном совете  введения ФГОС при департаменте МОН РФ

- Инструктивно-методическое письмо МОН РФ

- ООП НОО школ в субъектах РФ

- Положение о региональном координационном органе введения ФГОС

- Приказ МОН РФ «О введении ФГОС ООО»

- Примерная ООП ООО

План работы по нормативно-правовому направлению

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование с УС участия в процедуре введения ФГОС в ОУ. | Октябрь 2010г. | администрация | Решение управляющего совета |  |
| 2 | Приказ: - о создании рабочей группы по введению ФГОС в ОУ. | Октябрь 2010г. | Руководитель ОУ | Определение исполнителей по направлению |  |
| 3 | Внесение изменений в штатное расписание (ставки педагогов дополнительного образования, методиста по начальной школе) | Декабрь 2010г | Директор ОУ | Изменения в штатном расписании | Изменение ставок штатного расписания |
| 4 | Внесение изменений в программу развития образования школы на 2010- 2013 .г. | февраль- май 2011г | Административная команда | Программа развития на 2010- 2012 .г. |  |
| 5 | Разработка нормативных документов (расписание уроков, штатное расписание, локальные акты об организации учебного процесса и т.д). | Май 2011 | Административная команда | Утвержденные локальные акты | Принятие нового положения о финансировании. |

Организационно- управленческое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат | Финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Создание рабочих групп по образовательным областям Создание рабочей группы по подготовке ООП и программы развития | Ноябрь 2010 | Администрация. | Планы работы групп | Стимулирование учителей (стим. фонд заработной платы) |
| 2 | Совещание с педагогическим коллективом по теме: «Введение ФГОС в школе с 01.09.2011г.» | Декабрь 2010 | Администрация | Согласование, коррекция плана работы школы в связи с подготовкой к введению ФГОС |  |
| 3 | Экспертиза УМК | Январь 2011 | Рабочие группы по образовательным областям, завуч | Заключения, рекомендации по коррекции рабочих программ. |  |
| 4 | Аналитический семинар рабочей группы и администрации «Требования к условиям реализации ОП при введении ФГОС ». | февраль 2011 | Администрация, рабочая группа | Выработка предложений к проекту бюджета на 2011г. | - |
| 5 | Согласование годового календарного учебного графика | Март 2011 | руководитель | Утвержденный календарный учебный график на 2010-2011г. | - |
| 6 | Подготовка документов к экспертизе (ООП, РП, программа развития) | Март-май 2011 | рабочая группа | Пакет документов | Поощрение рабочей группы. |
| 7 | Участие в совещаниях руководителей органов управления образованием (доклады, отчеты) | В течение года | административная команда | Реализация резолюций совещаний | - |
| 8 | Создание переговорной площадки с участниками образовательного пространства по проблемам введения ФГОС: -запрос родителей -дополнительное образование. | Апрель- май 2011 | завучи | Выяснение запроса родителей для формирования учебного плана |  |

Методическое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование УМК и рабочих программ на 2011-2012 (1 класс) | март 2011 | Творческие группы по образовательным областям | Полный пакет УМК | 2011 г – 100.000 руб |
| 2 | Обобщение практики и подготовки к введению ФГОС | Август 2011 | Администрация | Предъявление материалов в сборник | - |
| 3 | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт | В течение года | администрация | Работа сайта, обсуждение проблем внедрения ФГОС на форуме | 30.000 руб |
| 4 | Цикл семинаров по введению ФГОС | В течение года | Административная команда | План семинаров, реализация плана | - |

Информационное направление

При введении Стандарта второго поколения должна быть организована широкая разъяснительная работа среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах Стандарта, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их родителей.

На что она ориентирована?

- изучение общественного мнения;

- публичный отчет;

- сайт учреждения.

Материально-техническое направление

| мероприятие | сроки | ответственный | результат | финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование помещений | 2011-2015 | Администрация школы | Материально-техническое обеспечение школы, включающее обновление парка вычислительной техники, программных средств и средств доступа к глобальным телекоммуникациям; игровых мест и рабочих мест учителя, учащихся и руководителей. | 2011-2013 г УМК – 365.000; обеспечение кабинета информатики 560.000 Рабочие места узких специалистов , бухгалтерия, учительская: 500.000 р |
| Учебно-методические комплекты, ЭОР | 2011-2015 | Администрация школы |  |  |
| Банк программ, разработок занятий, дидактических материалов | 2011-2015 | Администрация школы | создание и развитие школьной медиатеки, обеспечение необходимым дидактическим материалом |  |
| Обеспечение в полном объёме (каждую классную комнату) компьютерной и медиатехникой | 2011-2015 | Администрация школы | Внедрение компьютерных информационных технологий для различных служб и подразделений школы (учебного управления, бухгалтерии, библиотеки). | Кабинеты 1.00000 р. Библиотека 140.000 р |
| Обеспечение предметных кабинетов рабочим оборудованием | 2011-2015 | Администрация | Обеспечение спортивным инвентарем, реактивами для лабораторных работ | 320.000 р |
| Обеспечение дополнительного образования материально-технической базой | 2011-2015 | администрация | Приобретение инвентаря и оборудование рабочих мест педагогов дополнительного образования ( открытие музея, оформление ИЗО-студии..) | 1.500.000 р |
| Комплектация медицинского кабинета, кабинета стоматолога, психологической разгрузки | 2011-2015 | Администрация работники | Закупить необходимое оборудование в медицинский кабинет , найти помещение и оборудовать кабинеты стоматолога, психолога. | 1.500.000 р |
| Устранение проблем соответствия территории | 2011-2015 | администрация | Постройка игровой площадки, оборудование зоны отдыха | 430.000 р |
| Строительство бассейна | 2011-2015 | администрация | Дооборудовать душевую и построить бассейн. | 1.200.000 р |
| Рекреация для начальной школы | 2011-2015 | администрация | Расширение пристройки с целью оборудования рекреации. | 500.000 р |
| Устранение недостатков в здании по пожарной безопасности и СЭС | 2011-2015 | администрация | Капитальный ремонт здания: внутренняя и внешняя отделка, замена окон, дверей, кровли. | 6.000.000 р |
| Расширение единой локальной сети Требования к объектам инфраструктуры учреждения, их оснащению | 2011-2015 | Работник по техническому обслуживанию электронных машин | Создание единой образовательной информационной среды | 80.000 р |

Кадровое направление

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление заказа на повышение квалификации учителя, педагога доп.образования, психолога, социального работника, логопеда, куратора по воспитательной работе | По плану КИПК 2011-2015 | Завуч | Прохождение программы повышения квалификации | 70.000 р |
| 2 | Подбор кадров реализующих внеурочную деятельность | Март- май 2011 | администрация | Сформированное штатное расписание, тарификация Обновление должностных инструкции работников учреждения |  |
| 3 | Повышение квалификации на курсах КИПК РО | В течение года | Заместитель директора по УВР, учителя первых классов, психолог, логопед, социальный педагог. | Повышение квалификации педагогов, обеспечивающее оптимальное вхождение работников образования в систему ценностей современного образования | 2011-30.000 р 2012- 30.000 р 2013- 60.000 р |

Примерный объем дополнительного финансирования: 14.000.000 рублей

Финансово-экономическое направление

| Мероприятия | Сроки | Исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сознание локальных актов, регламентирующих заработную плату. | Март- август 2011г | Административная команда | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников учреждения |
| Составление сметы расходов при переходе на ФГОС | Декабрь 2010 г | Административная команда | Планирование денежных средств |
| Изменение коллективного договора | Март- август 2011г | Административная команда, профсоюзный комитет | Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками |

Критерии готовности

- разработана и утверждена основная образовательная программа

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС, в том числе  разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников в соответствии с НСОТ

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников

- определен список учебников и учебных пособий

- определена модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС

- осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС