|  |  | Утверждаю Директор МБОУ «Малоимышская СОШ» ____________ Ильина С.Н. «___»_____________2014 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

«МАЛОИМЫШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

УЖУРСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО. Цель: создание нормативного обеспечения перехода на ФГОС ООО МБОУ «Малоимышская СОШ» |
|  | Выявление изменений в образовательной системе школы с точки зрения реализации требований ФГОС к основной ступени общего образования. | Сентябрь -декабрь 2014г | Ильина С.Н. - директор школы, Винтер Н.А. -заместитель директора по НМР | Аналитический отчет об изменениях в образовательной системе школы с точки зрения реализации требований ФГОС к основной ступени общего образования. |
|  | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | В течение года | Винтер Н.А. -заместитель директора по НМР Координационный Совет | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения. | август 2015 | Ильина С.Н. - директор школы, Координационный Совет | Новая редакция Устава |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц: Локальные акты, регламентирующие деятельность по подготовке к введению ФГОС общего образования: ПРИКАЗ «О создании и полномочиях Координационного Совета по введению ФГОС общего образования» и Приложение к приказу «Положение о Координационном Совете по введению ФГОС общего образования». ПРИКАЗ «О создании и полномочиях рабочих группы по введению ФГОС основного общего образования». ПРИКАЗ «О распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы основной ступени в школе» и Приложение к приказу «Форма технического задания на разработку единичного проекта модернизации образовательной системы основной ступени в школе». ПРИКАЗ «Об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС на основной ступени» и приложения: - проект модернизации образовательной системы основной ступени школы в соответствии с ФГОС ООО; - план-график введения ФГОС на основной ступени; - система контроля хода работ по введению ФГОС на основной ступени. | в течение года | Координационный Совет – разработка. . | Локальные акты: приказы |
|  | ПРИКАЗ «О введении новой должностной инструкции учителя основной ступени». ПРИКАЗ «О введении новой должностной инструкции заместителя директора по учебно-воспитательной работе на основной ступени». ПРИКАЗ «О порядке разработки экспертизы принятия и введения основных дополнительных программ». ПРИКАЗ «Об организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов» Локальный акт об утверждении списка учебников и учебных пособий (УМК), наиболее соответствующих требованиям ФГОС ООО. Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, осуществляющих деятельность по подготовке к введению ФГОС ООО, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты. |  |  |  |
|  | Разработка основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения: Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования: 1.1.Пояснительная записка 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. | с 01.12.14 по 01.06.15 г. | Винтер Н.А. -заместитель директора по НМР, Соловьева И.Ю. – зам директора по УВР, Легкова А.Г. –Зам директора по УВР, Новокрещина Н.Л.- зам директора по ВР | Проект Основной образовательной программы (ООП) основного общего образования. |
|  | Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования: 2.1.Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования. 2.2.Программы учебных предметов, курсов обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. | В течение года | Педагоги, работающие в 5 классе в 2015-2016 учебном году о | Программа УУД на ступени ООО, рабочие программы по предметам учебного плана образовательного учреждения. |
|  | Организационный раздел основной образовательной программы: 3.1.Учебный план основного общего образования 3.2.Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования (далее система условий). | с 01.12.14 по 01.06.15 г | Ильина С.Н - директор школы Винтер Н.А. -заместитель директора по НМР, Соловьева И.Ю. – зам директора по УВР, Легкова А.Г. –Зам директора по УВР, Новокрещина Н.Л.- зам директора по ВР | Учебный план, описание системы условий. |
|  | Разработка программы воспитания и социализации учащихся согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | с 01.12.14 по 01.06.15 г | Ильина С.Н - директор школы Новокрещина Н.Л.- зам директора по ВР Кириенко О.Н– социальный педагог педагоги доп образования ОУ. | Проект программы воспитания и социализации учащихся |
|  | Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о направлениях внеурочной деятельности | в течение года | Новокрещина Н.Л.- зам директора по ВР | Информация – запрос о направлениях внеурочной деятельности. |
|  | Общественная экспертиза. Общественные слушания. | июнь 2014 | Администрация школы | Общественная оценка |
| 9. | Утверждение программы воспитания и социализации согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | август 2015 | Ильина С.Н - директор школы | Программа дополнительного образования основного общего образования. |
| 10. | Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения. | август 2015 | Ильина С.Н - директор школы | Основная образовательная программа (ООП) основного общего образования. |
| 11. | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | август 2015 | Ильина С.Н - директор школы Винтер Н.А. -заместитель директора по НМР | Пакет нормативно-правовых документов по ФГОС ООО |
| 12. | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками. | август 2015 | Винтер Н.А. -заместитель директора по НМР Отдел кадров. | Новые или переработанные должностные инструкции. |
| 13. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | сентябрь 2014 | Винтер Н.А. -заместитель директора по НМР – разработка,– Ильина С.Н - директор школы утверждение. | План-график введения ФГОС основного общего образования. |
| 14. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования. | май 2015 | Соловьева И.Ю. – зам директора по УВР | Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК для 5-х классов. |
| 15. | Наличие решения органа государственно-общественного управления о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО. | май 2015 | Председатель Совета | Протокол заседания Совета, принятие решения о введении ФГОС ООО |
| Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО. |
|  | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | июнь 2015 | бухгалтер школы Ильина С.Н - директор школы | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ООО, заверенная учредителем. |
|  | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | май – июнь, август 2015 | бухгалтер школы Ильина С.Н - директор школы | Локальные акты: приказы. |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | сентябрь 2015 | .Ильина С.Н - директор школы | Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. |
|  | Обеспечение оснащённости необходимым оборудованием учебного процесса и учебных помещений. | в течение года | Ильина С.Н - директор школы зам. по АХР Деркач Н.К | Формирование заказа на материальное и техническое оборудование. |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО. Цель: создание организационного обеспечения перехода на ФГОС ООО |
|  | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования. | в течение года | Ильина С.Н - директор школы | Протоколы заседаний Координационного Совета |
|  | Создание Координационного Совета по введению ФГОС ООО | ноябрь-декабрь 2014 | зам директора по НМР Винтер Н.А Соловьева И.Ю. – зам директора по УВР | Приказ и Положение о Координационном Совете |
|  | - Определение основных направлений работы, распределение обязанностей, назначение сроков работы, промежуточный контроль. - Создание рабочей группы по реализации основных задач создания ОП. | октябрь-март 2014-2015 | зам директора по НМР Винтер Н.А Соловьева И.Ю. – зам директора по УВР | ПРИКАЗ «О создании и полномочиях рабочих групп по введению ФГОС основного общего образования». |
|  | Работа микрогрупп: - по разработке образовательных целей; - по разработке требований к результатам; - по разработке программы УУД; - по разработке учебного плана; - по разработке содержания учебных программ по отдельным предметам (в сочетании с методическими объединениями); - по разработке образовательных технологий. Разработка локального правового акта ОП, обсуждение на Педагогическом совете |  | зам директора по НМР Винтер Н.А | Отчеты микрогрупп о выявленных необходимых изменениях. |
|  | Подготовка и проведение Педагогического совета «Введение ФГОС ООО в МБОУ «Малоимышская СОШ» | апрель 2015 | Ильина С.Н - директор школы зам директора по НМР Винтер Н.А | Программа педсовета, презентация. Протокол Педагогического совета. |
|  | Разработка модели организации образовательного процесса. | июнь 2015 | Ильина С.Н - директор школы зам директора по НМР Винтер Н.А Соловьева И.Ю. – зам директора по УВР | Модель организации образовательного процесса. |
|  | Разработка учебного плана в соответствии с ФГОС ООО и определение нагрузки педагогических работников | июнь-август 2015 | Ильина С.Н - директор школы Легкова А.Г. – зам директора по УВР Соловьева И.Ю. – зам директора по УВР | Учебный план на 2015-2016 учебный год, Тарификация |
|  | Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | в течение года | зам. директора по ВР Новокрещина Н.Л. | Модель взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования. |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. | в течение года | Ильина С.Н - директор школы зам директора по НМР Винтер Н.А Соловьева И.Ю. – зам директора по УВР | Система мониторинга. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО. Цель: создание условий для обеспечения готовности МБОУ «Малоимышская СОШ» к переходу на ФГОС ООО |
|  | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | ноябрь-декабрь 2014 | зам директора по НМР Винтер Н.А Соловьева И.Ю. – зам директора по УВР | Распределение нагрузки учителей. |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО. | ноябрь-декабрь 2014 | Соловьева И.Ю. – зам директора по УВР | График курсовой подготовки, график внутришкольного повышения квалификации. Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов к кадровым условиям при переходе на ФГОС ООО. |
|  | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования. | в течение года | Винтер Н.А. -зам. директора по НМР | План НМР |
|  | Консультации для учителей-предметников 5 класса по введению ФГОС ООО по теме «Структура рабочей программы учебной дисциплины как документа, определяющего работу учителя на основе ФГОС ООО». | в течение года | Координационный Совет, МО, МК, учителя-предметники 5-х классов. | Методические рекомендации учителям-предметникам. Протоколы заседаний МО, МК |
|  | Оказание научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной программы основного общего образования. | в течение года | Винтер Н.А. -зам. директора по НМР, администратор сайта Кириенко О.Н. | Пополнение раздела «ФГОС ООО» на официальном сайте школы |
|  | Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. | в течение года | Винтер Н.А. -зам. директора по НМР | Выступления, презентации. |
| Информационно – методическое обеспечение введения ФГОС ООО. Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной (ИОС) среды, способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО |
|  | Анализ актуального состояния ИОС школы | ноябрь – декабрь 2014 | Винтер Н.А. -зам. директора по НМР Учитель информатики Пушмынцева А.В. | Аналитическая справка о результатах в области защиты персональных данных, о результатах измерения компетентности работников; список работников нуждающихся в обучении. Перечень изменений в программу информатизации школы. |
|  | Анализ учебно-методического и информационного обеспечения | ноябрь – декабрь 2014 | Соловьева И.Ю. зам. директора по УВР Винтер Н.А. -зам. директора по НМР | Аналитическая справка по укомплектованности школы печатными и электронными учебниками, информационно – образовательными ресурсами по предметам; по оснащению учебных кабинетов медиа-ресурсами. Перечень средств, необходимых для введения ФГОС |
|  | Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования. | Январь -август 2015 | Винтер Н.А. -зам. директора по НМР, администратор сайта Кириенко О.Н. | Создание и пополнение на сайте раздела «Готовимся к введению ФГОС ООО» |
|  | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | август 2015 | Администрация школы | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний Совета. |
|  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | в течение года | администрация, классный руководитель 5 класса. | Дополнения в содержание основной образовательной программы основного общего образования. |
|  | Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС. | в течение года | Администрация школы | Пополнение раздела «Готовимся к введению ФГОС ООО» на сайте. Наличие в Публичном докладе раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО. |
|  | Разработка рекомендаций для педагогических работников: по организации внеурочной деятельности обучающихся; по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; по перечню и рекомендаций по использованию интерактивных технологий. | июнь-август 2015 | Винтер Н.А. -зам. директора по НМР | Методические рекомендации. |
|  | Оптимизация работы с «Электронным журналом» | в течение года | Администратор сайта Кириенко О.Н. |  |
|  | Отражение работы по подготовке к введению ФГОС ООО | 1 раз в месяц | Винтер Н.А. -зам. директора по НМР, администратор сайта Кириенко О.Н. | Пополнение сайта. |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО. Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения МБОУ «Малоимышская СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности к переходу на ФГОС ООО в 2015/2016 уч. г. |
|  | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования. | ноябрь, май 2014 - 2015 | Ильина С.Н - директор школы зам. по АХР Деркач Н.К | Выявление проблем, связанных с использованием учебного оборудования, определение способов их преодоления. |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС. | в течение года | Ильина С.Н - директор школы зам. по АХР Деркач Н.К | Документация. |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС: - приобретение лингафонного кабинета; - приобретение лабораторного оборудования для кабинетов дисциплин естественнонаучного цикла; - развитие спортивно - оздоровительного направления (спортивный инвентарь, реконструкция беговых дорожек специальным покрытием, баскетбольной площадки); - приобретение/замена классных досок согласно санитарно-гигиеническим нормам. | в течение года | Ильина С.Н - директор школы зам. по АХР Деркач Н.К | Акт – заключение Роспотребнадзора |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения: - обучение персонала правилам противопожарной безопасности; - перезарядка огнетушителей. | в течение года август 2015г. | Ильина С.Н - директор школы зам. по АХР Деркач Н.К | Информационные стенды, документация. |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: оснащение учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений в соответствии с ФГОС ООО. | в течение года | Ильина С.Н - директор школы зам. по АХР Деркач Н.К | Укомплектованность учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений |
|  | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | в течение года | Заведующая библиотекой | Перечень доступных и используемых ЭОР. |
| VII Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников гимназии к переходу на ФГОС ООО |
| 1. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО по направлениям: - организация внеурочной деятельности обучающихся; - контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО; - развитие информационно-образовательной среды: - реализация системно – деятельностного подхода; - постоянно действующие практико-ориентированные семинары с привлечением педагогов начальной школы, реализующих ФГОС: Семинар «Системно – деятельностный подход как механизм реализации ФГОС второго поколения». Семинар «Система оценки планируемых результатов учащихся». Семинар «Конструирование модели внеурочной деятельности» - посещение уроков учителей начальных классов педагогами основной школы (все педагоги, работающие в 5 классе в 2015-2016 учебном году). | в течение года | Винтер Н.А зам. директора по НМР Соловьева И.Ю. Зам. директора по УВР | - План методической работы; - План повышения квалификации педагогических и руководящих работников - План аттестации; - Определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава школы к введению ФГОС ООО. Изучение опыта работы педагогов начальной школы для соблюдения преемственности при переходе на ФГОС ООО. |
| 2. | 1) Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО Обеспечение учебной иучебно-методической литературой учащихся 5-х классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО: | январь 2015 май 2015 | Винтер Н.А зам. директора по НМР Соловьева И.Ю. Зам. директора по УВР | Формирование заявки на учебную и учебно – методическую литературу для учащихся 5 класса. Анализ обеспеченности учебной и учебно-методической литературой для учителей и учащихся 5 класса |
| 3. | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 класса с учетом формирования универсальных учебных действий | до сентября 2015 | учителя-предметники, руководители МС и МО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| 4. | Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 класса с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | до сентября 2015 | учителя-предметники, Винтер Н.А зам. директора по НМР Новокрещина Н.Л.. Зам. директора по ВР | Рабочие программы дополнительного образования |
|  | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при формировании ОП школы | май, август 2015 | Винтер Н.А зам. директора по НМР Соловьева И.Ю. Зам. директора по УВР | Разработка образовательного плана школы |

Состав команды:

Ильина С.Н - директор школы

Винтер Н.А зам. директора по НМР

Соловьева И.Ю. Зам. директора по УВР

Легкова А.Г. –Зам директора по УВР

Новокрещина Н.Л.. Зам. директора по ВР

Кириенко О.Н– социальный педагог

зам. по АХР Деркач Н.К

ПРИЛОЖЕНИЕ

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета;

2) общую характеристику учебного предмета, курса;

3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

4)личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курса;

5)содержание учебного предмета, курса;

6)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;

7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;

8)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

Система условий должна содержать:

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических;

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения;

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

- сетевой график (план-график) по формированию необходимой системы условий

- контроль состояния системы условий.

Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся:

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (далее — Программа) должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России